** Бородінська селищна рада**

 **Болградського району Одеської області**

**68540 смт Бородіно вул. Миру, 132**

 Сімнадцята сесія восьмого скликання

 **РІШЕННЯ**

**Про підготовку до опалювального сезону**

 **та підготовку установ господарського**

 **комплексу і соціальної сфери**

**Бородінської селищної ради в осінньо-**

**зимовий період 2021-2022 року**

 Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», з метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року, виконавчий комітет селищної ради.

**ВИРІШИВ**

1. Затвердити заходи, щодо забезпечення вчасної підготовки до опалювального сезону та підготовку установ господарського комплексу і соціальної сфери Бородінської селищної радив осінньо-зимовий період 2021-2022 року відповідно додатку 1.
2. Заходи для забезпечення вчасної підготовки до опалювального сезону та підготовку установ господарського комплексу і соціальної сфери Бородінської селищної ради в осінньо-зимовий період 2021-2022 року відповідно додатку 2.
3. Покласти відповідальність за вчасну і якісну підготовку будівель, споруд, об’єктів, та мереж до осінньо-зимового сезону 2021-2022 року на керівників установ.
4. Виконавчому комітету Бородінської селищної ради забезпечити виконання вичерпних заходів, щодо стовідсоткових розрахунків за спожиті енергоносії.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на селищну голову КЮССЕ І.Г.

Селищний голова Іван КЮССЕ

№ 199-VIII

від 18.11.2021

**Додаток 1**

до рішення селищної ради

 від 18.11.2021 р. № 199-VIII

**Заходи щодо забезпечення своєчасної підготовки до опалювального сезону та підготовку установ господарського комплексу і соціальної сфери Бородінської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пор., найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1. Вжити заходів щодо стовідсоткової проплати всіма установами селищної ради у поточному році спожитої електричної енергії згідно із договорами
 | постійно | Виконавчий комітет селищної ради, керівники установ та організацій, відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної ради. |
| 1. Інформацію щодо запланованих обсягів роботи робіт із підготовки до роботи в зимових умовах подавати виконкому селищної ради
 | Щомісячно станом до 15 числа | Керівники установ та організацій |
| 1. Забезпечити укладання договорів на постачання дров
 | До 01.09.2021  | Виконавчий комітет селищної ради, керівники установ та організацій, відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної ради. |
| 1. Забезпечити необхідну кількість твердого палива для стабільної роботи закладів охорони здоров’я, культури та освіти
 | До 15.09.2021 | Керівники установ та організацій |
| 1. Забезпечити виконання заходів з енергоефективності, передбачених на 2021 р.
 | Протягом 2021 р | Виконавчий комітет селищної ради, керівники установ та організацій, відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної ради. |
| 1. Для сталого енергопостачання господарського комплексу селищної ради рекомендувати:
* Провести обрізання дерев під електролініями;
* Виконати необхідні профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електричних мереж;
* Не допускати відключень від джерел електропостачання комунальних закладів селищної ради.
 | Липень-листопад 2021 рік | Керівники підприємств, установ та організацій, комунальні підприємства та РЕМ |
| 1. Провести профілактику та підготовку котелень, топкових до роботи в осінньо-зимовий період, перевірку контрольно-вимірювальних приладів та апаратів.
 | До 01 жовтня 2021 р | Керівники установ та організацій |
| 1. Взяти під контроль виконання заходів із підготовки комунальних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2021 -2022 р.
 | Протягом 2021-2022 рр | Голова комісії |

Секретар селищного голови Інна МЕЛЬНИК

**Додаток 2**

до рішення селищної ради

 від 18.11.2021 р. № 199-VIII

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про підсумки роботи комунальних підприємств, установ, закладів в осінньо-зимовий період 2021-2022 років та завдання щодо підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.**

Управліннями та відділами, установами, підприємствами, організаціями та закладами селищної ради проведена відповідна робота щодо надійного функціонування систем життєзабезпечення – водопровідного, теплового, газового, електричного і комунального господарств в осінньо-зимовому періоді 2021-2022 років.

На виконання першочергових заходів було підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 71 приміщення з них: дошкільні заклади – 18, заклади освіти – 18, заклади охорони здоров’я – 22, будинки культури – 19, бібліотеки – 16 всі об’єкти опалюються твердим паливом.

Опалювальний сезон на об’єктах комунального господарства та соціальної сфери Бородінської селищної ради у 2020 році по всіх приміщеннях розпочався своєчасно.

Питання безперебійної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років бюджетних установ та організацій та житлово -комунальних підприємств  по забезпеченню їх сталого функціонування, економного використання енергетичних ресурсів та стану розрахунків за спожиті енергоносії  систематично аналізувалися. Приймались необхідні управлінські рішення та здійснювався контроль за їх виконанням.

Споживання твердого палива в адміністративних приміщеннях проводилося відповідно до доведених лімітів споживання.

 У даний час розпочинаються роботи щодо забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства селищної ради в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Зокрема, буде підготовлено проект розпорядження селищного голови яким планується зобов’язати на всіх комунальних закладах провести обстеження об’єктів, розробити та затвердити комплекс заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Керівникам  відділів, установ та закладів, старостам, в межах повноважень, проаналізувати на місцях стан проходження опалювального сезону 2021-2022 років, який закінчився та врахувати в повному обсязі видатки на виконання заходів з підготовки до нового опалювального сезону 2021-2022 років, забезпечувати своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії об’єктами споживання.

Заступник селищного голови Степан АРНАУТОВ